## Hoja1
Nombre de Tarea | Avance | Tot de Hrs | Hrs. Term. | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
3. Desarrollo de la Solución Admin | 12% | 948 horas | 113.6 horas | 30 días
Análisis y diseño de la Base de Datos | 39% | 292 horas | 113.6 horas | 20 días
Prototipo | 60% | 188 horas | 113.6 horas | 5 días
Módulo Tesorería | 100% | 16 horas | 16 horas | 2 días |  |  |  | Obed Galicia Netzahual
Módulo Cuentas por Cobrar | 0% | 16 horas | 0 horas | 2 días |  |  |  | Obed Galicia Netzahual
Módulo de Contabilidad | 100% | 16 horas | 16 horas | 2 días |  |  |  | Jesús Rafael Castillo Vargas
Módulo RH | 100% | 16 horas | 16 horas | 2 días |  |  |  | Idania González Reyes
Módulo de Cuentas por Pagar | 100% | 16 horas | 16 horas | 2 días |  |  |  | Andres Coyotl Cortes
Módulo de Nómina | 0% | 16 horas | 0 horas | 2 días |  |  |  | Andres Coyotl Cortes
Compras | 100% | 16 horas | 16 horas | 2 días |  |  |  | Evelin Bezabeth Picazo Cruz
Módulo Inventarios | 100% | 16 horas | 16 horas | 2 días |  |  |  | Abdiel Romero Serrano
Módulo Admin (Roles, Usuarios, etc) | 40% | 44 horas | 17.6 horas | 5.5 días |  |  |  | Víctor Manuel García Romero
Validación de diseño | 0% | 8 horas | 0 horas | 0.5 días |  |  |  | Samuel,Todos
Vlidación de Seguridad y Roles | 0% | 8 horas | 0 horas | 0.5 días |  |  |  | Samuel,Todos
Construcción BD | 0% | 104 horas | 0 horas | 12 días
Módulo Tesorería | 0% | 8 horas | 0 horas | 1 día |  |  |  | Obed Galicia Netzahual
Módulo de Cuentas por Cobrar | 0% | 8 horas | 0 horas | 1 día |  |  |  | Obed Galicia Netzahual
Módulo de Contabilidad | 0% | 8 horas | 0 horas | 1 día? |  |  |  | Jesús Rafael Castillo Vargas
Módulo RH | 0% | 8 horas | 0 horas | 1 día? |  |  |  | Idania González Reyes
Compras | 0% | 8 horas | 0 horas | 1 día? |  |  |  | Evelin Bezabeth Picazo Cruz
Módulo de Cuentas por Pagar | 0% | 8 horas | 0 horas | 1 día |  |  |  | Andres Coyotl Cortes
Módulo Inventarios | 0% | 8 horas | 0 horas | 1 día |  |  |  | Abdiel Romero Serrano
Módulo Admin (Roles, Usuarios, etc) | 0% | 40 horas | 0 horas | 5 días |  |  |  | Víctor Manuel García Romero
Módulo Compras: | 0% | 56 horas | 0 horas | 20 días
Desarrollo de Catálogos | 0% | 0 horas | 0 horas | 2 días
Terminos de Pago
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dias
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Crear un Proveedor
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 | 1 dias
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 | 1 dias
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 | 1 dias
Desarrollo de Pantallas de Operación | 0% | 24 horas | 0 horas | 3 días
Crear orden de compra
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Desarrollo de Reportes | 0% | 32 horas | 0 horas | 4 días
Reporte órdenes de Compra
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Reporte proveedores
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 2 dias
Pantallas
Reporte proveedores | 0% | 16 horas | 0 horas | 2 días |  |  |  | Evelin Bezabeth Picazo Cruz
Paquete SQL
Integraciones
Pantallas
Módulo Cuentas por pagar: | 0% | 864 horas | 0 horas | 36 días
Alta de cuentas por pagar
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Integraciones | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Desarrollo de Catálogos
Desarrollo de Pantallas de Operación
Crear una cuenta por pagar
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 días
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dias
Pantallas | 0% | 48 horas | 0 horas | 1 dia
pagos cuentas por pagar
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 días
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dias
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dias
seguimientp de facturas
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 días
Integraciones | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 días
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dias
Incumplimiento de pago
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 días
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dias
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dias
Información contable
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 días
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dias
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dias
conciliación
Paquete SQL | 0% | 72 horas | 0 horas | 3 dias
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dias
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dias
Desarrollo de Reportes
Crear un reporte contable
Paquete SQL | 0% | 72 horas | 0 horas | 3 dias
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dias
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dias
Módulo de Nómina | 0% | 16 horas | 0 horas | 1 día
Desarrollo de Pantallas de Operación
Solicitud de recibo de nomina
Paquete SQL | 0% | 96 horas | 0 horas | 4 dias
Integraciones | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Creacción de recibo de nomina
Paquete SQL | 0% | 96 horas | 0 horas | 4 dias
Integraciones | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Crear solicitud de timbrado | [7 empty] | Kevin De Jesus Atriano Texis
Paquete SQL | 0% | 168‬ horas | 0 horas | 7 dias
Integraciones | 0% | 144‬ horas | 0 horas | 6 dias
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Operación de daos a pdf | [7 empty] | Kevin De Jesus Atriano Texis
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Reporte contable
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Reporte pagos vencidos
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Módulo de RH |  |  | 744 | 31 dias
Desarrollo de Catálogos
Departamentos
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Puesto
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Empleados
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Acuerdos
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Inquilinos
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Reservaciones
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Integraciones | 0% | 72 horas | 0 horas | 3 dias
Pantallas | 0% | 72 horas | 0 horas | 3 dias
Desarrollo de Reportes
Reporte de departamentos
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Reporte inquilinos
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
MODULO DE INVENTARIOS |  | 888 horas |  | 37 dias
Desarrollo de Catalogos
Maestro Inventario | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas
Artículos
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Integraciones | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Sub inventarios
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Unidad de medidas
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Categorías
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Sub categorías
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Desarrollo de Pantallas
Creación de entradas de transacción
Paquete SQL | 0% | 72 horas | 0 horas | 3 dia
Integraciones | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Pantallas | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Desarrollo de Reportes
Reporte de artículos en general
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Reporte de Historial de Articulo
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
MODULO TESORERIA |  | 840 horas |  | 35 dias
DESARROLLO DE CATALOGOS
códigos de bancos
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Catalogo bancos
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
cuentas bancarias
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
DESARROLLO DE PANTALLAS
Documentos de Pago
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Integraciones | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Pantallas | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Transferencias
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Integraciones | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Pantallas | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Estados de Cuenta
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Integraciones | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Pantallas | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Conciliación manual y automática
Paquete SQL | 0% | 72 horas | 0 horas | 3 dias
Integraciones | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Pantallas | 0% | 72 horas | 0 horas | 3 dias
MODULO AR |  | 864 |  | 36
DESARROLLO DE CATALOGOS
Catalogo Cliente
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Catalogo Dirección de Remisión
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Catalogo Términos de Pago
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Catalogo Conceptos de Cobro
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Catalogo Tipos de Transacción
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Cuenta de Deposito
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dia
Integraciones | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dia
Pantallas | 0% | 72 horas | 0 horas | 3 dia
Crear Cobros
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dia
Integraciones | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dia
Pantallas | 0% | 72 horas | 0 horas | 3 dia
Crear Pagos
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dia
Integraciones | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dia
Pantallas | 0% | 72 horas | 0 horas | 3 dia
MODULO DE GL
DESARROLLO DE CATALOGOS
catalogo cuentas
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
catalogo periodos
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
catalogo tipo cuenta
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
DESARROLLO DE PANTALLAS
saldos iniciales
Paquete SQL | 0% | 72 horas | 0 horas | 3 dias
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
pólizas
Paquete SQL | 0% | 72 horas | 0 horas | 3 dias
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dia
conciliación
Paquete SQL | 0% | 72 horas | 0 horas | 3 dias
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dia
DESARROLLO DE REPORTES
Reporte de Transacciones
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2dias
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 48 horas | 0 horas | 2dias
Reporte Saldos o Balanza
Paquete SQL | 0% | 48 horas | 0 horas | 2dias
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 48 horas | 0 horas | 2dias
MODULO DE ADMIN | 0% | 720 horas |  | 30 dias
Desarrollo de Catalogos
catalogo Empresas
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
catalogo Fraccionamientos
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
catálogo de Roles
Paquete SQL
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Desarrollo de Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Permisos
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Usuarios
Paquete SQL | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Integraciones | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Pantallas | 0% | 24 horas | 0 horas | 1 dia
Login
Paquete SQL | 0% | 72 horas | 0 horas | 3 dia
Integraciones | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Pantallas | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Desboard
Paquete SQL | 0% | 72 horas | 0 horas | 3 dia
Integraciones | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias
Pantallas | 0% | 48 horas | 0 horas | 2 dias